

***Приоритеты:***

1. **Гражданская идентичность**

- формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности;

- социальная активность в общественной жизни;

- социальная активность в профессиональной деятельности

**2. Духовно-нравственные ориентиры**

- формирование духовно-нравственных ценностей;

- опора на исторические скрепы.

Благотворительные акции;

- противодействие идеологиям;

- социальная активность в профессиональной деятельности.

***Качество. Предъявляемые требования к гражданско-патриотическому воспитанию:***

* целостное мировоззрение;
* российская идентичность;
* уважения к своей семье, обществу, государству;
* уважение духовно-нравственных и социокультурных ценностей;
* уважение к национальному культурному и историческому наследию, стремления к его сохранению и развитию;
* активная гражданская позиция;
* гражданская ответственность;
* правовая и политическая культура;
* правовая, социальная, культурная адаптация мигрантов;
* противостояние экстремизму, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам, межэтнической и межконфессиональной нетерпимости, другим негативным социальным явлениям.

*(Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года)*

**Цель -** Формирование гражданской ответственности , патриотизма и повышения уровня устойчиво-позитивного отношения к национальным ценностям не менее, чем у 85% обучающихся ГАПОУ «НГРТ» до 2022г. через включение в социально - активную деятельность

**Показатели:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показателии их значенияпо годам | Показатель | Базовоезначение | Период, год |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Доля**  **обучающихся, способных работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами, %**  | 10(09.2019) | 30 | 50 | 70 | 85 |
| Количество обучающихся, открытых к общению, чел. | 38 | 113 | 189 | 265 | 321 |
| Количество обучающихся, обладающих смелостью в принятии решений, чел. | 38 | 113 | 189 | 265 | 321 |
| Количество обучающихся открытых, умеющих ладить с людьми, чел. | 38 | 113 | 189 | 265 | 321 |
| Количество обучающихся, стремящихся к доминированию, чел. | 38 | 113 | 189 | 265 | 321 |
| Количество обучающихся независимых во взглядах, стремящихся к самостоятельным решениям и действиям, чел. | 38 | 113 | 189 | 265 | 321 |
| **2. Доля** **обучающихся, способных осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста, %.** | 22(09.2019) | 42 | 62 | 72 | 85 |
| Количество обучающихся, наделенных этнической толерантностью, чел. | 83 | 159 | 234 | 272 | 321 |
| Количество обучающихся, наделенных социальной толерантностью, чел | 83 | 159 | 234 | 272 | 321 |
| Количество обучающихся, обладающих толерантностью как чертой личности, чел. | 83 | 159 | 234 | 272 | 321 |
| Количество обучающихся, способных осуществлять устную и письменную коммуникацию, чел. | 83 | 159 | 234 | 272 | 321 |
| **3.Доля обучающихся, способных проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.** | 35(09.2019) | 45 | 65 | 75 | 85 |
| Количество обучающихся, способных проявлять гражданско-патриотическую позицию | 132 | 170 | 246 | 284 | 321 |
| Количество обучающихся способных демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | 9 | 29 | 59 | 79 | 85 |

**Результаты:**

1 Определены критерии уровня сформированности общих компетенций по ФГОС СПО по ТОП – 50 ОК 04, ОК 05, ОК 06.

2 Проведено 4 мониторинга (входной, текущий, выходной, постпроектный) оценки уровня сформированности общих компетенций по ФГОС СПО по ТОП – 50 ОК 04, ОК 05, ОК 06.

3 Разработана и утверждена Программа гражданско-патриотического воспитания обучающихся «Я- патриот, гражданин, личность» ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж имени заслуженного учителя Российской Федерации В.Н. Бевзюка» 01.09.2019 - 30.06.2022 г.

4. Разработаны и утверждены планы воспитательной работы преподавателей МО общественных дисциплин по формированию гражданской ответственности и патриотизма у обучающихся 01.09.2019 г.

1. Проведено 4 совещания-семинара для кураторов по вопросам реализации 3-х направлений проекта «Я -гражданин», «Я- патриот», «Я -личность»
2. Проведены 4 студенческих конференции «Мы- граждане России!», тематика которых созвучна теме года в общероссийском масштабе.
3. Инициировано и проведено не менее 8 творческих конкурсов, проведено не менее 8 выставок творческих работ.
4. Не менее 70% родителей (законных представителей) обучающихся отмечают удовлетворённость образовательной деятельностью колледжа. Инициировано и реализовано 12 детско –взрослых творческих и социальных проектов
5. Подписано 5 соглашений с заинтересованными сторонами проекта
6. Выпущено 4 информационных стенда по профориентации
7. Создан студенческий центр «Мониторинг»
8. Создан дискуссионный клуб «Белый парус»
9. Организованна студенческая газета «Пульс времени»
10. Создан телецентр «Поколение Z»
11. Выпущено 13 видеороликов

**Реестр заинтересованных сторон**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Орган или организация | Представитель интересов(ФИО, должность) | Ожидание от реализации направления |
| 1. | Министерство образования Оренбургской области | Сапрыкина Н.Н.,Крухмалева М.Н., и.о.зам. министра образования Оренбургской области  | Формирование глубокого понимания гражданского долга, ценностного отношения к национальным интересам России, её суверенитету, независимости и целостности;Формирование культуры правовых отношений, стремление к соблюдению законодательных норм;Формирование чувства национальной гордости, национального самосознания, способности жить с людьми других культур, языков и религий; |
| 2. | Управление молодежной политики администрации города  | Павленко А.А., начальник управления молодежной политики  | Развитие компетенций сотрудничества со сверстниками в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности |
| 3. | Отдел профессиональной ориентации и профессионального обучения Министерства труда и занятости  | Берникова Л.Г. , начальник отдела  | Формирование осознанного выбора профессий подростками  |
| 4. | Военный комиссариат Оренбургской области | Военный комиссар Оренбургской области | Сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины;Формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской Федерации, готовности к выполнению воинского долга |
| 5. | УМВД России по Оренбургской области | Начальника УМВД России по Оренбургской области | Уменьшение количества правонарушений среди молодежи  |
| 6. | Родительское сообщество | - председатель родительского комитета  |  Формирование положительного образа семьи, родительства (отцовства и материнства), традиционных семейных ценностей  |
| 7 | Студенческое сообщество | Студенческий Совет | Патриотическое становление личности студента «НГРТ» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование** | **Длительность, дней** | **Начало** | **Оконча-ние** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **01** | **02** | **03** | **04** | **01** | **02** | **03** | **04** | **01** | **02** | **03** | **04** | **01** | **02** | **03** | **04** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | **Функциональное направление 1 «Разработка нормативно-правовой базы проекта»** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 | **Мероприятие 1.** Разработка и утверждение Программы профессионального воспитания социализации студентов на 2019-2022 годы | 30 | 01.09.2019 | 30.09 2019 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2 | **Мероприятие 2.** Разработка и утверждение Программы гражданско-патриотического воспитания «Патриоты России»  | 30 | 01.09.2019 | 30.09 2019 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.3 | **Мероприятие 3.** Разработка и утверждение планов воспитательной работы по формированию гражданской активности и развитию патриотизма у обучающихся колледжа | 10 | 01.09 2019 | 10.09 2019 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.4 | **Мероприятие 4.** Разработка и утверждение программы проведения круглых столов с участниками локальных войн и конфликтов, ветеранами ВОв  | 22 | 01.02. 2020 | 22.02. 2020 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.5 | **Мероприятие 5**. Разработка цикла лекций о семейных ценностях, толерантности, самоценности человека | 1080 | 15.01.2019г | 01.07.2022г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | **Мероприятие 6.** Разработка проекта «Герои нашего двора» | 1080 | 15.01.2019г | 01.07.2022г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | **Мероприятие 7.** Разработка проекта «7 чудес Оренбуржья».  | 1080 | 15.01.2019г | 01.07.2022г |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | **Функциональное направление 2 «Организация мероприятий по формирование гражданской ответственности , патриотизма и повышения уровня устойчиво-позитивного отношения к национальным ценностям обучающихся**  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1 | **Мероприятие 1.** Проведение круглых столов с участниками локальных войн и конфликтов | 1205 | 15.01.2019г | 01.07.2022г. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.2 | **Мероприятие 2**. Проведение цикла лекций о семейных ценностях, толерантности, самоценности человека | 1080 | 15.01.2019г | 01.07.2022г |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | **Функциональное направление 3 «Оценка качества проведенных мероприятий** |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1 | **Мероприятие 1.** Разработка авторской методики оценки сформированности общих компетенций по ФГОСТ СПО по ТОП-50: ОК 04, ОК 05, ОК 06 | 15 | 01.09. 2019 | 15.09. 2019 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.2 | **Мероприятие 2.** Проведение 4 мониторингов (входной, текущий, выходной, постпро-ектный) оценки уровня сформированности общих компетенций по ФГОСТ СПО по ТОП-50: ОК 04, ОК 05, ОК 06 | 120 | 01.09. 2019 | 31.12. 2022 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | **Функциональное направление 4 «Взаимодействие с социальными партнерами»** |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1 | **Мероприятие 1.** Реализация сотрудничества с управлением социальной защиты населения | 303 | 01.09. 2021 | 01.07. 2022 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.2 | **Мероприятие 2**. Реализация сотрудничества с военным комиссариатом Оренбургской области | 303 | 01.09. 2021 | 01.07. 2022 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**Календарный план-график**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Длительность | Начало | Окончание | Результат (вид документа, подтверждающий достижение результата) | Ответственный исполнитель |
| Функциональное направление 1 «Разработка нормативно-правовой базы» |
| 1.1 | **Мероприятие 1.** Разработка и утверждение Программы профессионального воспитания социализации студентов на 2019-2022 годы | 30 | 01.09.2019 | 30.09 2019 | Программа профессионального воспитания социализации студентов на 2019-2022 годы | Зам. директора по УВР |
| 1.2 | **Мероприятие 2.** Разработка и утверждение Программы гражданско-патриотического воспитания «Патриоты России»  | 30 | 01.09.2019 | 30.09 2019 | Программа воспитания навыков предпринимательской деятельности у обучающихся  | Зам. директора по УВР |
| 1.3 | **Мероприятие 3.** Разработка и утверждение планов воспитательной работы по формированию гражданской активности и развитию патриотизма у обучающихся колледжа | 10 | 01.09 2019 | 10.09 2019 | Планы воспитательной работы по формированию навыков предпринимательской деятельности у обучающихся  | Администратор проекта |
| 1.4 | **Мероприятие 4.** Разработка и утверждение программы проведения круглых столов с участниками локальных войн и конфликтов  | 22 | 01.02. 2020 | 22.02. 2020 | Программы круглых столов «Живая память» | Администратор проекта |
| 1.5 | **Мероприятие 5**. Разработка цикла лекций о семейных ценностях, толерантности, самоценности человека | 1080 | 15.01.2019г | 01.07.2022г | Программа лекций | Администратор проекта |
| 1.6 | **Мероприятие 6.** Проведение месячника оборонно-массовой работы | 1080 | 15.01.2019г | 01.07.2022г | Портфолио проекта | Администратор проекта |
|  | **Функциональное направление 2 «Организация мероприятий по формирование гражданской ответственности , патриотизма и повышения уровня устойчиво-позитивного отношения к национальным ценностям обучающихся колледжа»** |
| 2.1 | **Мероприятие 1.** Проведение круглых столов с участниками локальных войн и конфликтов | 1205 | 15.01.2019г | 01.07.2022г. | Аналитическая справкафотоотчет | Зам.директора по УВР |
| 2.2 | **Мероприятие 2**. Проведение цикла лекций о семейных ценностях, толерантности, самоценности человека | 1080 | 15.01.2019г | 01.07.2022г | Аналитическая справка | Ответственный исполнитель 3,4,5 |
| 2.3 | **Мероприятие 3.** Реализация проекта «Герои нашего двора» | 1080 | 15.01.2019г  | 01.07.2022г  | Портфолио проектаСтуденческая газета | Команда проекта Ответственный исполнитель 3,4,5 |
| 2.4 | **Мероприятие 4.** Реализация проекта «7 чудес Оренбуржья» | 1080 | 15.01.2019г  | 01.07.2022г  | Портфолио проекта Студенческая газета | Администратор проекта Исполнитель 1,2,3 |
| 2.5 | **Мероприятие 22.** Участие во всероссийских и региональных конкурсах, семинарах, конференциях, выставках и экспозициях, посвященных историческим и культурным событиям, знаменательным датам и видным деятелям России. | 1080 | 15.01.2019г  | 01.07.2022г  | грамоты | Зам.директора по УВР |
|  | **Функциональное направление 3 «Оценка качества проведенных мероприятий** |
| 3.1 | **Мероприятие 1.** Разработка авторской методики оценки сформированности общих компетенций по ФГОСТ СПО по ТОП-50: ОК 04, ОК 05, ОК 06 | 15 | 01.09. 2019 | 15.09. 2019 | Авторская методика оценки сформированности общих компетенций по ФГОСТ СПО по ТОП-50 | Педагог-психолог |
| 3.2 | **Мероприятие 2.** Проведение 4 мониторингов (входной, текущий, выходной, постпро-ектный) оценки уровня сформированности общих компетенций по ФГОСТ СПО по ТОП-50: ОК 04, ОК 05, ОК 06 | 120 | 01.09. 2019 | 31.12. 2022 | Диагностический инструментарий оценки уровня сформированности общих компетенций по ФГОС СПО по ТОП-50 и аналитическая справка о результатах мониторинга | Педагог-психолог |
|  | **Функциональное направление 4 «Взаимодействие с социальными партнерами»** |
| 4.1 | **Мероприятие 1.** Реализация сотрудничества с управлением социальной защиты населения | 303 | 01.09. 2021 | 01.07. 2022 | Договор о сотрудничестве | Зам. директора по ВР |
| 4.2 | **Мероприятие 2**. Реализация сотрудничества с военным комиссариатом Оренбургской области | 303 | 01.09. 2021 | 01.07. 2022 | Договор о сотрудничестве | Зам. директора по ВР |

**Матрица распределения ответственности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Результат(документ, подтверждающий выполнения контрольных событий) | Роль в проекте / должность |  |  |  |
| Куратор  | Руководи-тель  | Администратор  | Ответственный исполнитель1 | Ответственный исполнитель2 | Ответственный исполнитель3 | Ответственный исполнитель4 | Ответственный исполнитель5 |
| Диагностический инструментарий |  | у | о | с | с | с | и | и |
| Нормативно-правовая база развития воспитательной компоненты  | у | с | о | и |  |  |  |  |
| Научная образовательная основа воспитательной компоненты  | у | с | о |  | и |  |  |  |
| Творческая основа воспитательной компоненты  | у | с | о | и |  | и |  | и |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Согласующий** | **С** | **Утверждающий** | **У** | **Ответственный за результат** | **О** | **Исполнитель**  | **И**  |

**Реестр рисков и возможностей**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование риска | Действия по предупреждению риска |
|  | **Риски**  | **Действия по предупреждению риска**  |
| 1. | Срыв сроков реализации проекта из-за недостатка компетенций у команды проекта в сфере проектного управления.  | Обучение команды проекта, до начала реализации проекта, проектному управлению |
| 2. | Срыв сроков реализации отдельных подпроектов в связи с воздействием неблагоприятных внешних факторов (болезнь ключевых участников)  | Формирование резерва участников ключевых мероприятий для возможности замены  |
| 3. | Недостаточная информированность интересантов (Управление профессионального образования, родителей (законных представителей) обучающихся, работодателей) о мероприятиях проекта  | Использование всех коммуникационных средств (социальные сети, официальный сайт колледжа, СМИ) для информирования интересантов о мероприятиях проекта  |
| 4. | **Гетерогенность** социальной структуры родительской общественности, что отражается на ценностной ориентации обучающихся, проявляющейся в отказе участия в мероприятиях проекта  | Организация работы школы родителей (законных представителей) обучающихся по формированию у них ценностной ориентации  |
|  | **Возможности** | **Действия по реализации возможности** |
|  | Проявление интереса спонсора к проекту  | Укрепление материально-технической базы проекта  |
|  | Появление новых интересантов проекта  | Конкретизация планируемых результатов проекта в связи с включением в его реализацию нового интересанта  |

**Коммуникативная модель**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Какаяинформацияпередается | Кто передаетинформацию | Кому передаетсяинформация | Когда передается информацию | Как передаетсяинформация |
| 1. | Обмен информацией о текущем состоянии проекта  | Администратор проекта  | Участникам проекта  | Еженедельно (понедельник)  | Телефонная связь, электронная почта  |
| 2. | Документы и информация по проекту  | Ответственный по направлению  | Администратору проекта и адресатам  | Не позже сроков плана-графика  | Электронная почта  |
| 3. | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту  | Администратор проекта, ответственному по направлению  | Руководителю проекта  | В день поступления информации  | Телефонная связь  |
| 4. | Аналитические отчёты о достижении результатов проекта  | Руководитель проекта | Куратору проекта  | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта  |

**Бюджет**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия (результата) | Бюджетные источники финансирования, млн. рублей | Внебюджетныеисточникифинансирования | Всего,рублей |
| Федеральный бюджет  | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации  |
| Всего  | В т.ч. субсидиииз федерального бюджета  |
| 1 | **Реализация проекта****«Патриоты России!** |  |  |  | 20000 | 20000 |
| 2 | **Реализация проекта****«Герои нашего двора»** |  |  |  | 4000 | 4000 |
| 3 | **Реализация проекта****«7 чудес Оренбуржья»** |  |  |  | 4000 | 4000 |
| 4 | **Месячник оборонно-массовой работы** |  |  |  | 5000 | 5000 |

**Модель функционирования результатов**

*Предлагаемая диаграмма с промежуточными результатами уровня сформированности гражданственности и патриотизма демонстрирует положительную динамику исследуемых параметров, что свидетельствует о правильности выбранных форм и методов осуществления проекта «Патриоты России», реализуемого среди студентов ГАПОУ «НГРТ».*

*Итоги промежуточного анкетирования*

*по методике Д.В. Григорьева «Гражданственность и патриотизм» студентов*

**Команда проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | ФИО | Должность и основное место работы | Выполняемые в проекте работы |
| 1  | Садчиков Александр Николаевич | Директор ГАПОУ «НГРТ» | Куратор проекта |
| 2  | Филькова Лариса Николаевна  | Начальник отдела профессионального воспитания Министерства образования Оренбургской области  | Функциональный заказчик |
| 3  | Крухмалева Маргарита Николаевна | Заместитель министра образования Оренбургской области  | Функциональный заказчик |
| 4  | Сапрыкина Наталья Николаевна | Заместитель министра образования Оренбургской области  | Функциональный заказчик |
| 5  | Шутова Наталья Юрьевна  | Заместитель директора ГАПОУ «НГРТ» по УВР  | Руководитель проекта  |
| 6  | Бусловская Елена Сергеевна  | Методист ГАПОУ «НГРТ»  | Администратор проекта |
| 7  | Шарипова Кристина Робертовна  | Социальный педагог ГАПОУ «НГРТ», преподаватель экономики  | Ответственный исполнитель  |
| 8 | Арнаутова Марина Ивановна  | Педагог – психолог ГАПОУ «НГРТ»  | Ответственный исполнитель |
| 9 | Гришина Анастасия Геннадьевна | Библиотекарь | Ответственный исполнитель |