

***Приоритеты:***

1. **Гражданская идентичность**

- формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности;

- социальная активность в общественной жизни;

- социальная активность в профессиональной деятельности

**2. Духовно-нравственные ориентиры**

- формирование духовно-нравственных ценностей;

- опора на исторические скрепы.

Благотворительные акции;

- противодействие идеологиям;

- социальная активность в профессиональной деятельности.

***Качество. Предъявляемые требования к гражданско-патриотическому воспитанию:***

* целостное мировоззрение;
* российская идентичность;
* уважения к своей семье, обществу, государству;
* уважение духовно-нравственных и социокультурных ценностей;
* уважение к национальному культурному и историческому наследию, стремления к его сохранению и развитию;
* активная гражданская позиция;
* гражданская ответственность;
* правовая и политическая культура;
* правовая, социальная, культурная адаптация мигрантов;
* противостояние экстремизму, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам, межэтнической и межконфессиональной нетерпимости, другим негативным социальным явлениям.

*(Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года)*

**Цель -** Формирование гражданской ответственности , патриотизма и повышения уровня устойчиво-позитивного отношения к национальным ценностям не менее, чем у 85% обучающихся ГАПОУ «НГРТ» до 2022г. через включение в социально - активную деятельность

**Показатели:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели  и их значения  по годам | Показатель | Базовое  значение | Период, год | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Доля**  **обучающихся, способных работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами, %** | 10 (09.2019) | 30 | 50 | 70 | 85 |
| Количество обучающихся, открытых к общению, чел. | 38 | 113 | 189 | 265 | 321 |
| Количество обучающихся, обладающих смелостью в принятии решений, чел. | 38 | 113 | 189 | 265 | 321 |
| Количество обучающихся открытых, умеющих ладить с людьми, чел. | 38 | 113 | 189 | 265 | 321 |
| Количество обучающихся, стремящихся к доминированию, чел. | 38 | 113 | 189 | 265 | 321 |
| Количество обучающихся независимых во взглядах, стремящихся к самостоятельным решениям и действиям, чел. | 38 | 113 | 189 | 265 | 321 |
| **2. Доля** **обучающихся, способных осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста, %.** | 22 (09.2019) | 42 | 62 | 72 | 85 |
| Количество обучающихся, наделенных этнической толерантностью, чел. | 83 | 159 | 234 | 272 | 321 |
| Количество обучающихся, наделенных социальной толерантностью, чел | 83 | 159 | 234 | 272 | 321 |
| Количество обучающихся, обладающих толерантностью как чертой личности, чел. | 83 | 159 | 234 | 272 | 321 |
| Количество обучающихся, способных осуществлять устную и письменную коммуникацию, чел. | 83 | 159 | 234 | 272 | 321 |
| **3.Доля обучающихся, способных проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.** | 35  (09.2019) | 45 | 65 | 75 | 85 |
| Количество обучающихся, способных проявлять гражданско-патриотическую позицию | 132 | 170 | 246 | 284 | 321 |
| Количество обучающихся способных демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | 9 | 29 | 59 | 79 | 85 |

**Результаты:**

1 Определены критерии уровня сформированности общих компетенций по ФГОС СПО по ТОП – 50 ОК 04, ОК 05, ОК 06.

2 Проведено 4 мониторинга (входной, текущий, выходной, постпроектный) оценки уровня сформированности общих компетенций по ФГОС СПО по ТОП – 50 ОК 04, ОК 05, ОК 06.

3 Разработана и утверждена Программа гражданско-патриотического воспитания обучающихся «Я- патриот, гражданин, личность» ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж имени заслуженного учителя Российской Федерации В.Н. Бевзюка» 01.09.2019 - 30.06.2022 г.

4. Разработаны и утверждены планы воспитательной работы преподавателей МО общественных дисциплин по формированию гражданской ответственности и патриотизма у обучающихся 01.09.2019 г.

1. Проведено 4 совещания-семинара для кураторов по вопросам реализации 3-х направлений проекта «Я -гражданин», «Я- патриот», «Я -личность»
2. Проведены 4 студенческих конференции «Мы- граждане России!», тематика которых созвучна теме года в общероссийском масштабе.
3. Инициировано и проведено не менее 8 творческих конкурсов, проведено не менее 8 выставок творческих работ.
4. Не менее 70% родителей (законных представителей) обучающихся отмечают удовлетворённость образовательной деятельностью колледжа. Инициировано и реализовано 12 детско –взрослых творческих и социальных проектов
5. Подписано 5 соглашений с заинтересованными сторонами проекта
6. Выпущено 4 информационных стенда по профориентации
7. Создан студенческий центр «Мониторинг»
8. Создан дискуссионный клуб «Белый парус»
9. Организованна студенческая газета «Пульс времени»
10. Создан телецентр «Поколение Z»
11. Выпущено 13 видеороликов

**Реестр заинтересованных сторон**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Орган или организация | Представитель интересов (ФИО, должность) | Ожидание от реализации направления |
| 1. | Министерство образования Оренбургской области | Сапрыкина Н.Н.,  Крухмалева М.Н.,  и.о.зам. министра образования Оренбургской области | Формирование глубокого понимания гражданского долга, ценностного отношения к национальным интересам России, её суверенитету, независимости и целостности;  Формирование культуры правовых отношений, стремление к соблюдению законодательных норм;  Формирование чувства национальной гордости, национального самосознания, способности жить с людьми других культур, языков и религий; |
| 2. | Управление молодежной политики администрации города | Павленко А.А., начальник управления молодежной политики | Развитие компетенций сотрудничества со сверстниками в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности |
| 3. | Отдел профессиональной ориентации и профессионального обучения Министерства труда и занятости | Берникова Л.Г. , начальник отдела | Формирование осознанного выбора профессий подростками |
| 4. | Военный комиссариат Оренбургской области | Военный комиссар Оренбургской области | Сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины;  Формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской Федерации, готовности к выполнению воинского долга |
| 5. | УМВД России по Оренбургской области | Начальника УМВД России по Оренбургской области | Уменьшение количества правонарушений среди молодежи |
| 6. | Родительское сообщество | - председатель родительского комитета | Формирование положительного образа семьи, родительства (отцовства и материнства), традиционных семейных ценностей |
| 7 | Студенческое сообщество | Студенческий Совет | Патриотическое становление личности студента «НГРТ» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование** | **Длительность, дней** | **Начало** | **Оконча-ние** | **2019** | | | | **2020** | | | | **2021** | | | | **2022** | | | |
| **01** | **02** | **03** | **04** | **01** | **02** | **03** | **04** | **01** | **02** | **03** | **04** | **01** | **02** | **03** | **04** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | **Функциональное направление 1 «Разработка нормативно-правовой базы проекта»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | **Мероприятие 1.** Разработка и утверждение Программы профессионального воспитания социализации студентов на 2019-2022 годы | 30 | 01.09. 2019 | 30.09 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | **Мероприятие 2.** Разработка и утверждение Программы гражданско-патриотического воспитания «Патриоты России» | 30 | 01.09. 2019 | 30.09 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | **Мероприятие 3.** Разработка и утверждение планов воспитательной работы по формированию гражданской активности и развитию патриотизма у обучающихся колледжа | 10 | 01.09 2019 | 10.09 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | **Мероприятие 4.** Разработка и утверждение программы проведения круглых столов с участниками локальных войн и конфликтов, ветеранами ВОв | 22 | 01.02. 2020 | 22.02. 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | **Мероприятие 5**. Разработка цикла лекций о семейных ценностях, толерантности, самоценности человека | 1080 | 15.01.  2019г | 01.07.  2022г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | **Мероприятие 6.** Разработка проекта «Герои нашего двора» | 1080 | 15.01.  2019г | 01.07.  2022г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | **Мероприятие 7.** Разработка проекта «7 чудес Оренбуржья». | 1080 | 15.01.  2019г | 01.07.  2022г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Функциональное направление 2 «Организация мероприятий по формирование гражданской ответственности , патриотизма и повышения уровня устойчиво-позитивного отношения к национальным ценностям обучающихся** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | **Мероприятие 1.** Проведение круглых столов с участниками локальных войн и конфликтов | 1205 | 15.01.  2019г | 01.07.  2022г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | **Мероприятие 2**. Проведение цикла лекций о семейных ценностях, толерантности, самоценности человека | 1080 | 15.01.  2019г | 01.07.  2022г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Функциональное направление 3 «Оценка качества проведенных мероприятий** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | **Мероприятие 1.** Разработка авторской методики оценки сформированности общих компетенций по ФГОСТ СПО по ТОП-50: ОК 04, ОК 05, ОК 06 | 15 | 01.09. 2019 | 15.09. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | **Мероприятие 2.** Проведение 4 мониторингов (входной, текущий, выходной, постпро-ектный) оценки уровня сформированности общих компетенций по ФГОСТ СПО по ТОП-50: ОК 04, ОК 05, ОК 06 | 120 | 01.09. 2019 | 31.12. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Функциональное направление 4 «Взаимодействие с социальными партнерами»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | **Мероприятие 1.** Реализация сотрудничества с управлением социальной защиты населения | 303 | 01.09. 2021 | 01.07. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | **Мероприятие 2**. Реализация сотрудничества с военным комиссариатом Оренбургской области | 303 | 01.09. 2021 | 01.07. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Календарный план-график**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Длительность | Начало | Окончание | Результат (вид документа, подтверждающий достижение результата) | Ответственный исполнитель |
| Функциональное направление 1 «Разработка нормативно-правовой базы» | | | | | | |
| 1.1 | **Мероприятие 1.** Разработка и утверждение Программы профессионального воспитания социализации студентов на 2019-2022 годы | 30 | 01.09. 2019 | 30.09 2019 | Программа профессионального воспитания социализации студентов на 2019-2022 годы | Зам. директора по УВР |
| 1.2 | **Мероприятие 2.** Разработка и утверждение Программы гражданско-патриотического воспитания «Патриоты России» | 30 | 01.09. 2019 | 30.09 2019 | Программа воспитания навыков предпринимательской деятельности у обучающихся | Зам. директора по УВР |
| 1.3 | **Мероприятие 3.** Разработка и утверждение планов воспитательной работы по формированию гражданской активности и развитию патриотизма у обучающихся колледжа | 10 | 01.09 2019 | 10.09 2019 | Планы воспитательной работы по формированию навыков предпринимательской деятельности у обучающихся | Администратор проекта |
| 1.4 | **Мероприятие 4.** Разработка и утверждение программы проведения круглых столов с участниками локальных войн и конфликтов | 22 | 01.02. 2020 | 22.02. 2020 | Программы круглых столов «Живая память» | Администратор проекта |
| 1.5 | **Мероприятие 5**. Разработка цикла лекций о семейных ценностях, толерантности, самоценности человека | 1080 | 15.01.  2019г | 01.07.  2022г | Программа лекций | Администратор проекта |
| 1.6 | **Мероприятие 6.** Проведение месячника оборонно-массовой работы | 1080 | 15.01.  2019г | 01.07.  2022г | Портфолио проекта | Администратор проекта |
|  | **Функциональное направление 2 «Организация мероприятий по формирование гражданской ответственности , патриотизма и повышения уровня устойчиво-позитивного отношения к национальным ценностям обучающихся колледжа»** | | | | | |
| 2.1 | **Мероприятие 1.** Проведение круглых столов с участниками локальных войн и конфликтов | 1205 | 15.01.  2019г | 01.07.  2022г. | Аналитическая справка  фотоотчет | Зам.директора по УВР |
| 2.2 | **Мероприятие 2**. Проведение цикла лекций о семейных ценностях, толерантности, самоценности человека | 1080 | 15.01.  2019г | 01.07.  2022г | Аналитическая справка | Ответственный исполнитель 3,4,5 |
| 2.3 | **Мероприятие 3.** Реализация проекта «Герои нашего двора» | 1080 | 15.01.  2019г | 01.07.  2022г | Портфолио проекта  Студенческая газета | Команда проекта Ответственный исполнитель 3,4,5 |
| 2.4 | **Мероприятие 4.** Реализация проекта «7 чудес Оренбуржья» | 1080 | 15.01.  2019г | 01.07.  2022г | Портфолио проекта  Студенческая газета | Администратор проекта  Исполнитель 1,2,3 |
| 2.5 | **Мероприятие 22.** Участие во всероссийских и региональных конкурсах, семинарах, конференциях, выставках и экспозициях, посвященных историческим и культурным событиям, знаменательным датам и видным деятелям России. | 1080 | 15.01.  2019г | 01.07.  2022г | грамоты | Зам.директора по УВР |
|  | **Функциональное направление 3 «Оценка качества проведенных мероприятий** | | | | | |
| 3.1 | **Мероприятие 1.** Разработка авторской методики оценки сформированности общих компетенций по ФГОСТ СПО по ТОП-50: ОК 04, ОК 05, ОК 06 | 15 | 01.09. 2019 | 15.09. 2019 | Авторская методика оценки сформированности общих компетенций по ФГОСТ СПО по ТОП-50 | Педагог-психолог |
| 3.2 | **Мероприятие 2.** Проведение 4 мониторингов (входной, текущий, выходной, постпро-ектный) оценки уровня сформированности общих компетенций по ФГОСТ СПО по ТОП-50: ОК 04, ОК 05, ОК 06 | 120 | 01.09. 2019 | 31.12. 2022 | Диагностический инструментарий оценки уровня сформированности общих компетенций по ФГОС СПО по ТОП-50 и аналитическая справка о результатах мониторинга | Педагог-психолог |
|  | **Функциональное направление 4 «Взаимодействие с социальными партнерами»** | | | | | |
| 4.1 | **Мероприятие 1.** Реализация сотрудничества с управлением социальной защиты населения | 303 | 01.09. 2021 | 01.07. 2022 | Договор о сотрудничестве | Зам. директора  по ВР |
| 4.2 | **Мероприятие 2**. Реализация сотрудничества с военным комиссариатом Оренбургской области | 303 | 01.09. 2021 | 01.07. 2022 | Договор о сотрудничестве | Зам. директора  по ВР |

**Матрица распределения ответственности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результат  (документ, подтверждающий выполнения контрольных событий) | Роль в проекте / должность | | | | |  |  |  |
| Куратор | Руководи-  тель | Администратор | Ответственный исполнитель  1 | Ответственный исполнитель  2 | Ответственный исполнитель  3 | Ответственный исполнитель  4 | Ответственный исполнитель  5 |
| Диагностический инструментарий |  | у | о | с | с | с | и | и |
| Нормативно-правовая база развития воспитательной компоненты | у | с | о | и |  |  |  |  |
| Научная образовательная основа воспитательной компоненты | у | с | о |  | и |  |  |  |
| Творческая основа воспитательной компоненты | у | с | о | и |  | и |  | и |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Согласующий** | **С** | **Утверждающий** | **У** | **Ответственный за результат** | **О** | **Исполнитель** | **И** |

**Реестр рисков и возможностей**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование риска | Действия по предупреждению риска |
|  | **Риски** | **Действия по предупреждению риска** |
| 1. | Срыв сроков реализации проекта из-за недостатка компетенций у команды проекта в сфере проектного управления. | Обучение команды проекта, до начала реализации проекта, проектному управлению |
| 2. | Срыв сроков реализации отдельных подпроектов в связи с воздействием неблагоприятных внешних факторов (болезнь ключевых участников) | Формирование резерва участников ключевых мероприятий для возможности замены |
| 3. | Недостаточная информированность интересантов (Управление профессионального образования, родителей (законных представителей) обучающихся, работодателей) о мероприятиях проекта | Использование всех коммуникационных средств (социальные сети, официальный сайт колледжа, СМИ) для информирования интересантов о мероприятиях проекта |
| 4. | **Гетерогенность** социальной структуры родительской общественности, что отражается на ценностной ориентации обучающихся, проявляющейся в отказе участия в мероприятиях проекта | Организация работы школы родителей (законных представителей) обучающихся по формированию у них ценностной ориентации |
|  | **Возможности** | **Действия по реализации возможности** |
|  | Проявление интереса спонсора к проекту | Укрепление материально-технической базы проекта |
|  | Появление новых интересантов проекта | Конкретизация планируемых результатов проекта в связи с включением в его реализацию нового интересанта |

**Коммуникативная модель**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Какая  информация  передается | Кто передает  информацию | Кому передается  информация | Когда передается  информацию | Как передается  информация |
| 1. | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (понедельник) | Телефонная связь, электронная почта |
| 2. | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресатам | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
| 3. | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственному по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
| 4. | Аналитические отчёты о достижении результатов проекта | Руководитель проекта | Куратору проекта | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |

**Бюджет**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия (результата) | Бюджетные источники финансирования, млн. рублей | | | Внебюджетные  источники  финансирования | Всего,  рублей |
| Федеральный бюджет | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | |
| Всего | В т.ч. субсидии  из федерального бюджета |
| 1 | **Реализация проекта**  **«Патриоты России!** |  |  |  | 20000 | 20000 |
| 2 | **Реализация проекта**  **«Герои нашего двора»** |  |  |  | 4000 | 4000 |
| 3 | **Реализация проекта**  **«7 чудес Оренбуржья»** |  |  |  | 4000 | 4000 |
| 4 | **Месячник оборонно-массовой работы** |  |  |  | 5000 | 5000 |

**Модель функционирования результатов**

*Предлагаемая диаграмма с промежуточными результатами уровня сформированности гражданственности и патриотизма демонстрирует положительную динамику исследуемых параметров, что свидетельствует о правильности выбранных форм и методов осуществления проекта «Патриоты России», реализуемого среди студентов ГАПОУ «НГРТ».*

*Итоги промежуточного анкетирования*

*по методике Д.В. Григорьева «Гражданственность и патриотизм» студентов*

**Команда проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | ФИО | Должность и основное место работы | Выполняемые в проекте работы |
| 1 | Садчиков Александр Николаевич | Директор ГАПОУ «НГРТ» | Куратор проекта |
| 2 | Филькова Лариса Николаевна | Начальник отдела профессионального воспитания Министерства образования Оренбургской области | Функциональный заказчик |
| 3 | Крухмалева Маргарита Николаевна | Заместитель министра образования Оренбургской области | Функциональный заказчик |
| 4 | Сапрыкина Наталья Николаевна | Заместитель министра образования Оренбургской области | Функциональный заказчик |
| 5 | Шутова Наталья Юрьевна | Заместитель директора ГАПОУ «НГРТ» по УВР | Руководитель проекта |
| 6 | Бусловская Елена Сергеевна | Методист ГАПОУ «НГРТ» | Администратор проекта |
| 7 | Шарипова Кристина Робертовна | Социальный педагог ГАПОУ «НГРТ», преподаватель экономики | Ответственный исполнитель |
| 8 | Арнаутова Марина Ивановна | Педагог – психолог ГАПОУ «НГРТ» | Ответственный исполнитель |
| 9 | Гришина Анастасия Геннадьевна | Библиотекарь | Ответственный исполнитель |