

***Приоритеты:***

**1 Личностный рост:**

- мотивация к непрерывному личностному росту;

- развитие коммуникативных и социально-значимых умений, обеспечивающих социальное становление личности;

- успешная социализация в жизни, обществе, профессии.

**2 Духовность:**

- формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности;

- принятые в обществе правила и нормы поведения в интересах семьи, общества и государства;

- формирование духовно-нравственной культуры личности.

***Качество.Предъявляемые требования к культурно-творческому воспитанию:***

- чувство достоинства, чести и честности, совестливости;

- уважения к отцу, матери, учителям, старшему поколению, сверстникам, другим людям;

- ответственность и выбор;

- коллективизм и солидарность, дух милосердия и сострадания;

- позитивного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья;

- творческая самореализация;

- творческая активность.

*(Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года).*

**Цель -**сформировать навыки воспитания гармонично-развитой личности не менее, чем у 85% обучающихся к 1 июля 2022 года

**Показатели:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показателии их значенияпо годам | Показатель | Базовоезначение | Период, год |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Доля обучающихся с высоким уровнем творческой самореализации, %** | 15(09.2019) | 35 | 55 | 75 | 85 |
| **2. Доля обучающихся с высоким уровнем креативности, %**  | 18(09.2019) | 38 | 58 | 78 | 85 |
| **3.Доля обучающихся с высоким уровнем мотивации достижений, %**  | 18 | 144 | 219 | 295 | 321 |
| **Доля обучающихся с высоким уровнем самооценки, %**  | (09.2019 | 144 | 219 | 295 | 321 |

**Результаты:**

1 Определено 22 критерия уровня сформированности общих компетенций по ФГОС СПО по ТОП – 50 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11.

2 Проведено 4 мониторинга (входной, текущий, выходной, постпроектный) оценки уровня сформированности общих компетенций по ФГОС СПО по ТОП – 50 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11.

3 Разработана и утверждена Программа «Калейдоскоп талантов»

4. Разработаны и утверждены планы воспитательной работы структурных подразделений, кураторов и классных руководителей.

**Реестр заинтересованных сторон**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Орган или организация | Представитель интересов(ФИО, должность) | Ожидание от реализации направления |
| 1. | Министерство образования Оренбургской области | Крухмалева Маргарита Николаевна, Сапрыкина Наталья Николаевна – заместители министра образования Оренбургской области | Внеучебная занятость обучающихся |
| 2. | Управление молодежной политики города Оренбурга | Руководитель Павленко Анна Александровна | Увеличение числа студентов, принимающих участие в жизни города |
| 3. | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Нефтегазоразведочный техникум» города Оренбурга  | Садчиков Александр Николаевич -директор | Повышение уровня воспитанности студентов техникума.  |
| 4 | Работодатели  | Директора предприятий – социальных партнеров | Мобильные, высоко культурные и самореализованные выпускники |
| 5. | Родительский комитет | председатель | Самостановление и самосовершенствование студентов |
| 6. | Студенческий совет техникум | председатель | Построение траектории индивидуального становления студентов техникума |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование** | **Длительность, дней** | **Начало** | **Оконча-ние** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **01** | **02** | **03** | **04** | **01** | **02** | **03** | **04** | **01** | **02** | **03** | **04** | **01** | **02** | **03** | **04** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | **Функциональное направление 1 «Разработка нормативно-правовой базы проекта»** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 | **Мероприятие 1.** Разработка и утверждение Программы профессионального воспитания социализации студентов  | 30 | 01.09.2019 | 30.09 2019 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2 | **Мероприятие 2.** Разработка и утверждение Программы воспитания навыков  | 30 | 01.09.2019 | 30.09 2019 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.3 | **Мероприятие 3.** Разработка и утверждение планов воспитательной работы  | 10 | 01.09 2019 | 10.09 2019 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | **Функциональное направление 2 «Организация мероприятий по воспитанию навыков культурно-творческого направления обучающихся техникума»** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1 | **Мероприятие 1**. Проект «Калейдоскоп талантов» | 1 | 25.02 2020 | 25.02 2020 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.2 | **Мероприятие 2.** Проект «Алло, мы ищем таланты» | 1 | 10.11 2020 | 10.11 2020 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | **Функциональное направление 3 «Оценка качества проведенных мероприятий** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1 | **Мероприятие 1.** Разработка авторской методики оценки сформированности общих компетенций по ФГОСТ СПО по ТОП-50: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11  | 15 | 01.09. 2019 | 15.09. 2019 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.2 | **Мероприятие 2.** Проведение 4 мониторингов (входной, текущий, выходной, постпро-ектный) оценки уровня сформированности общих компетенций по ФГОСТ СПО по ТОП-50: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11 | 120 | 01.09. 2019 | 31.12. 2022 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | **Функциональное направление 4 «Взаимодействие с культурными центрами города и области»** | 120 | 01.09. 2019 | 31.12. 2022 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1 | **Мероприятие 1.** Реализация сотрудничества с культурными центрами города и области | 303 | 01.09. 2021 | 01.07. 2022 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.2 | **Мероприятие 2**. Реализация сотрудничества с дворцом творчества детей и юношества им. В.П. Поляничко | 303 | 01.09. 2021 | 01.07. 2022 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**Календарный план-график**

**а**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Длительность | Начало | Окончание | Результат (вид документа, подтверждающий достижение результата) | Ответственный исполнитель |
| Функциональное направление 1 «Разработка нормативно-правовой базы» |
| 1.1 | **Мероприятие 1.** Разработка и утверждение Программы профессионального воспитания социализации студентов на 2019-2022 годы | 30 | 01.09.2019 | 30.09 2019 | Программа профессионального воспитания социализации студентов на 2019-2022 годы | Зам. директора по ВР |
| 1.2 | **Мероприятие 2.** Разработка и утверждение Программы воспитания навыков культурно-творческой обучающихся работы  | 30 | 01.09.2019 | 30.09 2019 | Программа воспитания навыков культурно-творческой деятельности у обучающихся  | Зам. директора по ВР |
| 1.3 | **Мероприятие 3.** Разработка и утверждение планов воспитательной работы кураторов и структурных подразделений по формированию навыков культурно-творческой деятельности у обучающихся техникума | 10 | 01.09 2019 | 10.09 2019 | Планы воспитательной работы преподавателей и структурных подразделений | Администратор проекта |
| 1.4 | **Мероприятие 4.** Разработка и утверждение программы проекта «Калейдоскоп талантов» | 22 | 01.02. 2020 | 22.02. 2020 | Программа проведения проекта | Администратор проекта |
| 1.5 | **Мероприятие 5.** Разработка и утверждение программы проекта «Алло, мы ищем таланты» | 30 | 01.10. 2020 | 01.11. 2020 | Программа проведения проекта | Администратор проекта |
| 1.6 | **Мероприятие 6.** Разработка и проведение мероприятий культурно-творческого воспитания | 15 | 10.11. 2020 | 25.11 2020 | Программа проведения мероприятий | Администратор проекта |

|  |
| --- |
| Функциональное направление 2 «Организация мероприятий по воспитанию навыков предпринимательской деятельности обучающихся техникума» |
| 2.1 | **Мероприятие 1**. Организация и проведение мероприятий, согласно Программе профессионального воспитания социализации студентов | 1 | 25.02 2020 | 25.02 2020 | Отчет о проведении мероприятий | Исполнитель 2Исполнитель 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | **Мероприятие 2.** Организация и проведение Программы воспитания навыков культурно-творческой деятельности у обучающихся работы | 1 | 10.11 2020 | 10.11 2020 | Отчет о проведении мероприятий | Исполнитель 2Исполнитель 3 |
| 2.3 | **Мероприятие 3. О**рганизация и проведение мероприятий культурно-творческой направленности в соответствии с планом воспитательной работы кураторов и структурных подразделений по формированию навыков культурно-творческой деятельности у обучающихся техникума | 151 | 01.12 2020 | 30.04 2021 | Отчет о проведении мероприятий | Исполнитель 2Исполнитель 3 |
| 2.4 | **Мероприятие 4.** Проведение мероприятий, согласно плана реализации проекта «Калейдоскоп талантов» | 1110 | 01.12 2020 | 01.06. 2022 | Отчет о проведении мероприятий | Исполнитель 2Исполнитель 3 |
| 2.5 | **Мероприятие 5.** Проведение мероприятий, согласно плана реализации проекта «Алло, мы ищем таланты» | 58 | 01.02 2021 | 31.03 2021 | Отчет о проведении мероприятий | Исполнитель 2Исполнитель 3 |
| 2.6 | **Мероприятие 6.** Ежегодное участие студентов и педагогических работников в мероприятиях, проводимых министерством образования | 1048 | 01.02. 2021 | 01.06. 2022 | Дипломы  | Исполнитель 2Исполнитель 3 |
| 2.7 | **Мероприятие 11.** Участие в конкурсах различного уровня | 92 | 01.10. 2021 | 31.12. 2021 | Дипломы | Исполнитель 2Исполнитель 3 |
| **Функциональное направление 3 «Оценка качества проведенных мероприятий»** |
| 3.1 | **Мероприятие 1.** Разработка авторской методики оценки сформированности общих компетенций по ФГОС СПО по ТОП-50: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11  | 15 | 01.09. 2019 | 15.09. 2019 | Авторская методика оценки сформированности общих компетенций по ФГОСТ СПО по ТОП-50 | Педагог-психолог |
| 3.2 | **Мероприятие 2.** Проведение 4 мониторингов (входной, текущий, выходной, постпроектный) оценки уровня сформированности общих компетенций по ФГОС СПО по ТОП-50: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11 | 120 | 01.09. 2019 | 31.12. 2022 | Диагностический инструментарий оценки уровня сформированности общих компетенций по ФГОС СПО по ТОП-50 и аналитическая справка о результатах мониторинга | Педагог-психолог |
| **Функциональное направление 3 «Взаимодействие с социальными партнерами»** |
| 4.1 | **Мероприятие 1.** Реализация сотрудничества с культурными центрами города и области | 303 | 01.09. 2021 | 01.07. 2022 | Договор о сотрудничестве | Зам. директора по УВР |
| 4.2 | **Мероприятие 2**. Реализация сотрудничества с Центром детского и юношеского развития творчества имени В.П. Поляничко | 303 | 01.09. 2021 | 01.07. 2022 | Договор о сотрудничестве | Зам. директора по УВР |

**интересованных сторон проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Результат(документ, подтверждающий выполнения контрольных событий) | Роль в проекте / должность |
| Куратор | Руководитель | Администратор | Исполнитель 1 | Исполнитель 2 | Исполнитель 3 |
| Диагностическая методика уровня сформированности общих компетенция по ФГОС СПО по ТОП – 50: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая справка о результатах диагностики уровня сформированности общих компетенция по ФГОС СПО по ТОП – 50: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11  |  |  |  |  |  |  |
|  Программа профессионального воспитания и социализации студентов на 2019-2022 годы |  |  |  |  |  |  |
|  Программа воспитания навыков предпринимательской деятельности у обучающихся  |  |  |  |  |  |  |
| Планы воспитательной работы преподавателей и структурных подразделений |  |  |  |  |  |  |

**Реестр рисков и возможностей**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование риска | Действия по предупреждению риска |
| 1. | Отсутствие положительной мотивации студентов к участию в культурно-творческой деятельности из-за недостаточной информированности о возможных сферах приложения сил.  | * Привлечение студентов и их мотивация к активному участию в культурно-творческой деятельности техникма
 |
| 2. | Срыв сроков реализации проекта из-за недостатка компетенций у команды проекта в сфере проектного управления  | Обучение команды проекта до начала реализации проекта основам управления проектами, его инструментам и методам  |
| 3. | Низкая активность со стороны педагогического коллектива и студентов | Привлечение к данной деятельности через показатели |

Модель функционирования результатов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Создана Модельповышения творческой самореализации студентов ГАПОУ «НГРТ» |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п№ | обозначение | наименование | опорные узлы |
| 1 | К1 | объект | Обучающиеся по специальностям  |
| 2 | К2 | общие компетенции по фгос спо по топ-50 | ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК09, ОК10, ОК11 |
| 3 | К3 | нормативно-правовая база проекта | Нормативно – правовая база и нормативно-правовой базы, разработанная в рамках проекта |
| 4 | К4 | взаимодействие с социальными партнерами | Центры культуры и воспитаний Оренбурга и Оренбургской области |
| 5 | К5 | мероприятия по воспитанию навыков предпринимательской деятельности | 7 Мероприятий проекта |
| 8 | К8 | результат | сформированы навыки культурно-творческой деятельности студентов техникума  |

**Команда проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шутова Наталья Юрьевна  | Заместитель директора ГАПОУ «НГРТ» по УВР  | Руководитель проекта  |
| 2 | Бусловская Елена Сергеевна  | Методист ГАПОУ «НГРТ»  | Администратор проекта |
| 3 | Шарипова Кристина Робертовна  | Социальный педагог ГАПОУ «НГРТ», преподаватель экономики  | Ответственный исполнитель  |
| 4 | Арнаутова Марина Ивановна  | Педагог – психолог ГАПОУ «НГРТ»  | Ответственный исполнитель |
| 5 | Гришина Анастасия Геннадьевна | Библиотекарь | Ответственный исполнитель |



Авторская методика по выявлению сформированности ОК 05

Диагностика особенностей саморевлизации

Индекс толерантности

методтка Тест Кетелла