

***Приоритеты:***

**1 Активная жизненная позиция:**

- повышение собственной социальной роли и активности;

- переподготовка для овладения новым набором знаний;

- разработка собственных инициатив;

- формирование активной гражданской позиции.

**2 Опыт участия в управлении:**

- участие в управлении общественными делами;

- формирование навыков ведения переговоров;

- развитие компетенций командообразования;

- опыт решения проблем, принятия решений, коллаборации.

**Цель –**обеспечить формирование высокого уровня социальной активности не менее, чем у 80% обучающихся ГАПОУ «Нефтегазоразведочный техникум» к 30 июня 2022 года

**Качество. Предъявляемые требования к студенческому самоуправлению:**

* инициативность, коммуникабельность, толерантность, креативность, адаптивность, доброжелательность;
* свободное волеизъявление и внутреннее осознание студентами необходимости целенаправленной работы по самосовершенствованию;
* социальная активность;
* волонтерское движение;
* самоорганизация

*(Проект Концепции развития профессионального образования в Российской Федерации на период до 2024 года)*

**Показатели:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показателии их значенияпо годам | Показатель | Базовое  значение | Период, год | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. **Доля**обучающихся, с высоким уровнем социальной активности, чел. | 218  (09.2019) | 328 | 546 | 765 | 874 |
| -количество обучающихся, вовлеченных в мероприятия проводимые в колледже, чел. | 218 | 328 | 546 | 765 | 874 |
| - количество обучающихся, способных провести эти мероприятия, чел. | 218 | 328 | 546 | 765 | 874 |
| - количество обучающихся, вовлеченных в мероприятия, проводимые в городе, регионе, России, чел. | 218 | 328 | 546 | 765 | 874 |
| - количество обучающихся, занятых в волонтерской деятельности, чел. | 218 | 328 | 546 | 765 | 874 |
| 2. **Доля** обучающихся, с высоким уровнем сформированности коммуникативных способностей, чел. | 164  (09.2019) | 383 | 601 | 829 | 874 |
| - количество обучающихся,способных осуществлять взаимодействие, сотрудничество с общественными организациями для решения проблем студенческой молодежи. | 164 | 383 | 601 | 829 | 874 |
| - количество обучающихся, способных осуществлять взаимодействие с администрацией колледжа, для решения проблем студенческой молодежи. | 164 | 383 | 601 | 829 | 874 |
| - количество обучающихся, способных осуществлять взаимодействие с работодателями, для решения проблем студенческой молодежи. | 164 | 383 | 601 | 829 | 874 |
| **3. Доля обучающихся с высоким уровнем сформированности организаторских способностей, чел.** | 164 (09.2019) | 273 | 492 | 765 | 874 |
| - количество обучающихся, занятых в органах студенческого самоуправления, чел. | 164 | 273 | 492 | 765 | 874 |
| - количество обучающихся, способных к управленческой деятельности, чел. | 164 | 273 | 492 | 765 | 874 |
| - количество обучающихся, способных к организации и проведению мероприятий, чел. | 164 | 273 | 492 | 765 | 874 |
| **4. Доля обучающихся с высоким уровнем сформированности ответственности за конечный результат своего труда, чел** | 218 (09.2019) | 383 | 546 | 765 | 874 |
| - количество обучающихся, получивших награды за работу в органах студенческого самоуправления, чел. | 218 | 383 | 546 | 765 | 874 |
| - количество обучающихся, включенных в кадровый резерв колледжа, предприятий, организаций, чел. | 218 | 383 | 546 | 765 | 874 |
| - количество обучающихся положительно оценивающих работу органов студенческогосамоуправления, чел. | 218 | 383 | 546 | 765 | 874 |
| **5. Доляобучающихся, инициирующих собственные мероприятия, чел.** | 109 (09.2019) | 328 | 546 | 765 | 874 |
| - количество разработанных и реализованных проектов, в т.ч. с привлечением социальных партнеров и их результативность, чел. | 109 | 328 | 546 | 765 | 874 |
| - количество обучающихся, получивших помощь через органы самоуправления, чел | 109 | 328 | 546 | 765 | 874 |
| - количество обучающихся, участвующих в разработке и корректировке различных документов колледжа, чел. | 109 | 328 | 546 | 765 | 874 |
| - количество обучающихся, самостоятельно организующие мероприятия, чел. | 109 | 328 | 546 | 765 | 874 |
| - количество обучающихся, способных работать в команде, чел. | 109 | 328 | 546 | 765 | 874 |

**Результаты:**

1 Определены16 критериев уровня сформированности общих компетенций по ФГОС СПО по ТОП – 50 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11.

2 Проведено 4 мониторинга (входной, текущий, выходной) оценки уровня сформированности общих компетенций по ФГОС СПО по ТОП – 50.

3 Разработана и внедрена модель формирования социальной активности обучающихся в системе профессионального воспитания. Сформирован высокий уровень социальной активности не менее, чем у 80% обучающихся колледжа к 1 июля 2022 года.

4. Накоплен опыт участия в акциях, конкурсах, проектах, патриотических и спортивных мероприятиях, в т.ч. с привлечением социальных партнеров.

5 Сформированы навыки работы в команде, в ведении переговоров.

6 Проведено 3 мониторинговых оценки уровня сформированности социальной активности будущего профессионала, не менее чем у 875 обучающихся.

7 Проведено 8 тренингов на командообразование с участием не менее, чем 450 обучающихся;

8. Разработано и утверждено Положение о студенческом самоуправлении «Новое поколение».

9. Организовано и проведено не менее 5 мероприятий, направленных на повышение социальной активности обучающихся:

- конкурс молодых талантов «Алло, мы ищем таланты»

- региональный этап всероссийской программы «Арт-Профи Форум»

- Беседа-практикум «Шаги к успешной карьере»

- научная студенческая конференция « На пути к успеху»

- квест «Я – Лидер»

**Реестр заинтересованных сторон**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Орган или организация | Представитель интересов (ФИО, должность) | Ожидание от реализации направления |
| 1. | Министерство образования Оренбургской области | Крухмалёва Маргарита Николаевна, Сапрыкина Наталья Николаевна – зам.министра | Повышение уровня социальной активности обучающихся в системе профессионального воспитания |
| 2. | Департамент по молодежной политики Оренбургской области | Останина Ирина Михайловна директор департамента по молодежной политики Оренбургской области | Повышение уровня социальной активности обучающихся в системе профессионального воспитания |
| 3. | КДН и ЗП Южного округа г. Оренбурга | Рябова Н.В., председатель КДН и ЗП Южного округа г. Оренбурга | Снижение уровня правонарушений среди обучающихся колледжа |
| 4 | Управление молодежной политики администрации г. Оренбурга | Саликова Лариса Валерьевна, заместитель председателя управления молодежной политики администрации г. Оренбурга | Вовлеченность обучающихся в социально-активную деятельность; удовлетворенность ростом организованности и ответственности детей; успешная самореализация обучающихся; повышение уровня социальных компетенций |
| 5. | Оренбургская областная организация Российский Союз молодежи | Поляков Илья Михайлович, председатель Оренбургской областной организации РСМ | Вовлеченность обучающихся в социально-активную деятельность; удовлетворенность ростом организованности и ответственности детей; успешная самореализация обучающихся; повышение уровня социальных компетенций |
| 6. | Родительский комитет | Председатель родительского комитета | Вовлеченность обучающихся в социально-активную деятельность; удовлетворенность ростом организованности и ответственности детей; успешная самореализация обучающихся; повышение уровня социальных компетенций |
| 7 | Социальное агентство «Здоровье молодежи» | Краузе Мария Владимировна, директор социального агентства | Развитие сотрудничества и взаимодействия, обеспечивающее социальной становление личности. Отсутствие употребления ПАВ |
| 8 | ГБУ ДО «ООДТДМ им. В.П. Поляничко» | Лучко Елена Вячеславовна, директор ГБУ ДО «ООДТДМ им. В.П. Поляничко» | Вовлеченность обучающихся во взаимодействие с различными структурами по решению социально-значимых проблем студенческой молодежи |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование** | **Длительность, дней** | **Начало** | **Оконча-ние** | **2019** | | | | **2020** | | | | **2021** | | | | **2022** | | | |
| **01** | **02** | **03** | **04** | **01** | **02** | **03** | **04** | **01** | **02** | **03** | **04** | **01** | **02** | **03** | **04** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | **Функциональное направление 1 «Разработка нормативно-правовой базы направления»** |  | 01.09.2019 | 30.062022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | **Мероприятие 1.** Создание и внедрение Модели формирования социальной активности обучающихся в системе профессионального воспитания | 30 | 01.09.2019 | 30.09 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | **Мероприятие 2.** Разработка и утверждение Программы развития социальной активности обучающихся  «Путь к успеху» | 30 | 01.09.2019 | 30.09 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | **Мероприятие 3.** Разработка и утверждение Программы тьюторского сопровождения первокурсников «Адаптация» | 30 | 01.09 2019 | 10.09 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | **Мероприятие 4.** Разработка и утверждение Положения о студенческом волонтерском отряде | 30 | 01.09. 2019 | 21.09. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | **Мероприятие 6.** Разработка и утверждение программы квеста «Я – лидер! | 30 | 01.10.  2020 | 01.11.  2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Функциональное направление 2 «Организация мероприятий по социальной активности обучающихся»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | **Мероприятие 1**. Тьюторское сопровождение первокурсников | 66  78  78 | 15.09.19  01.09.20  01.09.21 | 30.11.2019  30.12.2020  30.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | **Мероприятие 2.** Организация и проведение конкурса молодых дарований | 31  31  31 | 20.11.19  20.11.20  20.11. 21 | 25.12.2019  25.12.2020  25.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | **Мероприятие 3. О**рганизация и подготовка мероприятий по номинациям регионального этапа всероссийской программы «Арт-Профи Форум» | 49 | 01.12 19 | 31.03. 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | **Мероприятие 4.** Проведение акции «Твори добро», в рамках Всероссийской Недели Добра | 26 | 01.04 2020 | 30.04. 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | **Мероприятие 6.** Организация квеста «Я – лидер» | 10  10  10 | 25.04.2020  25.04.2020  25.04.2021 | 23.05.2020  23.05.2020  23.05.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Функциональное направление 3 «Оценка качества проведенных мероприятий** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | **Мероприятие 1.** Разработка методики оценки уровня сформированности социальной активности будущего профессионала | 13 | 01.09. 2020 | 15.09. 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | **Мероприятие 2.** Проведение 4 мониторингов оценки уровня сформированностисоциальной активности обучающихся | 120 | 01.09. 2019 | 31.12. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | **Мероприятие 3.** Проведение 5 тренингов на командообразованиесреди обучающихся | 78  78 |  | 30.11.2020  30.11.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Функциональное направление 4 «Взаимодействие с социальными партнерами»** | 120 | 01.09. 2019 | 31.12. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | **Мероприятие 2**  Реализация сотрудничества с мин. образования | 120 | 01.09. 2019 | 31.12. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | **Мероприятие 2**. Реализация сотрудничества с ГБУ ДО «Оренбургский областной дворец творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко» | 303 | 01.09. 2020 | 01.07. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | **Мероприятие 3.** Реализация сотрудничества с социальным агентством «Здоровье молодежи» | 303 | 01.09.  2020 | 01.07.  2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | **Мероприятие 4.**Реализация проекта «Инициатива. Творчество. Действие» | 303 | 01.09.  2020 | 01.07.  2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Календарный план-график**

**а**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Длительность | Начало | Окончание | Результат (вид документа, подтверждающий достижение результата) | Ответственный исполнитель |
| Функциональное направление 1 «Разработка нормативно-правовой базы» | | | | | | |
| 1.1 | **Мероприятие 1**Создание и внедрение Модели формирования социальной активности обучающихся в системе профессионального воспитания | 30 | 01.09.2019 | 30.09 2019 | Модель формирования социальной активности обучающихся в системе профессионального воспитания | Руководитель проекта |
| 1.2 | **Мероприятие 2.** Разработка и утверждение Программы развития социальной активности обучающихся «Путь к успеху» | 30 | 01.09.2019 | 30.09 2019 | Программа развития социальной активности обучающихся «Путь к успеху» | Руководитель проекта |
| 1.3 | **Мероприятие 3.** Разработка и утверждение Программы тьюторского сопровождения первокурсников «Адаптация» | 30 | 01.092019 | 30.09 2019 | Программа тьюторского сопровождения первокурсников «Адаптация» | Администратор проекта |
| 1.4 | **Мероприятие 3.** Разработка и утверждение Положения о студенческом волонтерском отряде | 21 | 01.09.2019 | 21.09. 2019 | Положение о студенческом волонтерском отряде «Содружество» | Администратор проекта |
| 1.5 | **Мероприятие 4.** Разработка и утверждение Программы научной студенческой конференции | 30 | 01.10.2020 | 01.11. 2020 | Программа научной студенческой конференции «К профессии – через науку» | Администратор проекта |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Функциональное направление 2 «Организация мероприятий по развитию социальной активности обучающихся» | | | | | | |
| 2.1 | **Мероприятие 1**. Тьюторское сопровождение первокурсников | 78  78 | 01.09.2019  01.09.2020 | 30.11.2019  30.11.2020 | Аналитическая справка о результатах тьюторского сопровождения первокурсников | Администратор проекта |
| 2.1.1. | Обучение волонтеров из числа членов совета самоуправления колледжа | 4 | 17.09.2019  17.09.2020 | 20.09.2019  21.09.2020 | Отчет об обучении | Администратор проекта |
| 2.1.2 | Закрепление волонтеров за конкретной группой | 2  2 | 20.09.2019  21.09.2020 | 21.09.2019  22.09.2020 | Протокол студенческого совета | Администратор проекта |
| 2.1.3 | Разработка и утверждение сценария адаптационной игры «Я – студент» (в последующих годах) | 4  3 | 24.09.2019  24.09.2020 | 27.09.2019  26.092020 | Сценарий адаптационной игры | Исполнитель проекта |
| 2.1.4 | Организация и проведение адаптационной игры «Я – студент» | 7  6 | 27.09.2019  28.09.2020 | 03.10.2019  03.10.2020 | Отчет о проведении адаптационной игры | Администратор проекта |
| 2.1.5 | Освещение в СМИ мероприятия | 4  3 | 03.10.2019  03.10.2020 | 06.10.2019  06.10.2020 | Стать на сайте колледжа, в контакте | Руководитель проекта |
| 2.1.6 | Разработка и утверждение сценария флеш-моба «Это будет добрый мир» | 5  5 | 08.10.2019  08.10.2020 | 13.10.2019  13.10.2020 | Сценарий флеш-моба | Администратор проекта |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | **Мероприятие 2.** Организация и проведение конкурса молодых дарований | 31  31 | 20.11.2019  20.11.2020 | 25.12.2019  25.12.2020 | Локальные документы колледжа, публикации в СМИ | Руководитель проекта |
| 2.2.1 | Разработка и утверждение плана проведения мероприятия | 5  5 | 20.11.2019  20.11.2020 | 24.11.2019  24.11.2020 | План проведения конкурса | Руководитель проекта |
| 2.2.2 | Разработка и утверждение приказа о проведении конкурса | 5  5 | 26.11.2019  26.11.2020 | 30.11.2019  30.11.2020 | Приказ о проведении конкурса | Руководитель проекта |
| 2.2.3 | Организация конкурса в актовом зале колледжа | 16  16 | 03.12.2019  03.12.2020 | 20.12.2019  20.12.2020 | Отчет о проведении конкурса | Руководитель проекта |
| 2.2.4 | Освещение в СМИ конкурса | 5  5 | 20.12.2019  20.12.2020 | 25.12.2019  25.12.2020 | Статья на сайте колледжа, в контакте, инстаграм | Руководитель проекта |
| 2.3 | **Мероприятие 3.** Организация и подготовка мероприятий Всероссийской программы «Арт-Профи Форум» | 48 | 01.12 2019 | 31.03.2019 | Положение о региональном этапе всероссийской программы «Арт-Профи Форум» | Руководитель проекта |
| 2.3.1 | Подготовка и организация творческого конкурса рекламы-презентации профессий | 46 | 01.02.2019 | 28.03.2019 | Сценарий мероприятия «Творческий конкурс рекламы-презентации профессий» | Руководитель проекта |
| 2.3.2 | Подготовка и организация конкурса песен о профессиях | 46 | 01.02.2019 | 28.03.2019 | Слова и музыка (авторская песня) | Руководительпроекта |
| 2.3.3 | Подготовка материалов на конкурс социальных проектов | 38 | 01.02.2019 | 15.03.2019 | Разработанный социальный проект студентов | Руководитель проекта |
| 2.3.4 | Выступление на региональном этапе программы «Арт-Профи Форум» | 5 | 25.03.2019 | 30.03.2019 | Итоги конкурса в контакте РСМ | Администратор проекта |
| 2.3.5 | Освещение в СМИ | 3 | 28.03.2019 | 31.03.2019 | статья на сайте колледжа, в контакте, инстаграм | Руководитель проекта |
| 2.4 | **Мероприятие 4.** Проведение акции «Твори добро», в рамках Всероссийской Недели Добра | 26 | 01.04.2019 | 30.04.2019 | Локальные документы колледжа, публикации в СМИ | Руководитель проекта |
| 2.4.1 | Разработка и утверждение плана мероприятий | 5 | 01.04.2019 | 05.04.2019 | План проведения мероприятия | Руководитель проекта |
| 2.4.2 | Организация сбора и изготовление подарков для детей из малообеспеченных и многодетных семей | 18 | 05.04.2019 | 25.04.2019 | Отчет о проведении мероприятия | Администратор проекта |
| 2.4.3 | Передача подарков детям из малообеспеченных и многодетных семей | 5 | 25.04.2019 | 30.04.2019 | Статья и фото на сайте колледжа, в контакте, инстаграм | Руководитель проекта |
| 2.5 | **Мероприятие 5.** Организация и проведение акции «Мы памяти этой верны», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | 125 | 20.02 2019 | 20.03 2020 | План воспитательной работы | Руководитель проекта |
| 2.5.1 | Разработка и утверждение плана мероприятий | 5 | 20.02.2019 | 25.02.2019 | План мероприятий | Руководитель проекта |
| 2.5.2 | Разработка и утверждение сценария праздничного концерта, акций | 5 | 20.02.2019 | 25.02.2019 | Сценарий праздничного концерта | Руководитель проекта |
| 2.5.3 | Приглашение официальных лиц и гостей колледжа | 8 | 25.02.2019 | 05.03.2019 | Список приглашенных гостей, приглашения | Руководитель проекта |
| 2.5.4 | Подготовка праздничной программы «Этот День Победы» | 13 | 25.04.2019 | 13.05.2019 | Фотоотчет | Руководитель проекта |
| 2.5.5 | Организация и проведение праздничной встречи «Не стареют душой ветераны» | 2 | 14.04.2019 | 15.04.2019 | Отчет о проведении встречи | Руководитель проекта |
| 2.5.6 | Освещение праздничной встречи «Не стареют душой ветераны» в СМИ | 4 | 16.04.2019 | 20.04.2019 | Статья на сайте колледжа, в газете «Наша газета», в контакте | Руководитель проекта |
| 2.6 | **Мероприятие 6.** Организация квеста «Я – лидер» | 17 | 25.04.2019 | 08.05.2019 | План воспитательной работы | Руководитель проекта |
| 2.6.1 | Разработка и утверждение Положения о проведении квеста «Я – лидер» | 6  5  6 | 25.03.2019  25.03.2020  25.03.2021 | 03.05.2019  03.05.2020  03.05.2021 | Положение о проведении квеста «Я – лидер» | Руководитель проекта, исполнитель |
| 2.6.2 | Подготовка студенческого актива к квесту «Я – лидер» | 10  10  11 | 03.05.2019  03.05.2020  03.05.2021 | 15.05.2019  15.05.2020  15.05.2021 | План мероприятий по подготовке к игре | Руководитель проекта. Руководитель ОБЖ и физвоспитания |
| 2.6.3 | Разработка и утверждение приказа о проведении мероприятия | 3  2  2 | 15.05.2019  15.05.2020  15.05.2021 | 17.05.2019  17.05.2020  17.05.2021 | Приказ о проведении мероприятия | Руководитель проекта |
| 2.6.4 | Организация и проведение квеста «Я – лидер» | 1  1  1 | 19.05.2019  19.05.2020  19.05.2021 | 19.05.2019  19.05.2020  19.05.2021 | Отчет о проведении мероприятия | Руководитель проекта. Руководители ОБЖ и физвоспитания |
| 2.6.5 | Освещение в СМИ | 4  5  5 | 19.05.2019  19.05.2020  19.05.2021 | 23.05.2019  23.05.2020  23.05.2021 | Интервью ТВ, отзывы в контакте, статья на сайте колледжа | Руководитель проекта |
| 2.7 | **Мероприятие 7.** Организация научной студенческой конференции «К профессии через науку» | 12 | 22.09.2020 | 25.10.2020 | План воспитательной работы | Руководитель проекта |
| 2.7.1 | Разработка и утверждение плана мероприятия | 5 | 22.09.2020 | 26.09.2020 | План конференции | Преподаватели и руководитель проекта |
| 2.7.2 | Разработка и утверждение приказа о проведении конференции | 2 | 10.10.2020 | 12.10.2020 | Приказ о проведении конференции | Руководитель проекта |
| 2.7.3 | Организация и проведение научной студенческой конференции «К профессии через науку» | 2 | 20.10.2020 | 22.10.2020 | Отчет о проведении мероприятия | Преподаватели, исполнитель |
| 2.7.4 | Освещение в СМИ | 3 | 22.10.2020 | 25.10.2020 | Интервью ТВ, отзывы в контакте, статья на сайте колледжа | Руководитель проекта |
| 2.8 | **Мероприятие 8.** Круглый стол «Роль гражданско-патриотического воспитания в процессе формирования личности будущего профессионала | 28 | 01.02.2021 | 28.02.2021 |  |  |
| 2.8.1 | Создание рабочей группы по подготовке круглого стола | 2 | 01.02.2021 | 02.02.2021 | Список экспертов, анкета и предварительная резолюция | Руководитель проекта |
| 2.8.2 | Разработка программы проведения круглого стола | 9 | 01.02.2021 | 10.02.2021 | Программа круглого стола | Руководитель проекта |
| 2.8.3 | Подбор теоретического и справочного материала как пособие при подготовке | 12 | 01.02.2021 | 15.02.2021 | Перечень подготовленного справочного материала | Руководитель проекта |
| 2.8.4 | Проведение круглого стола «Роль гражданско-патриотического воспитания в процессе формирования личности будущего профессионала» | 1 | 22.02.2021 | 22.02.2021 | Программа и Резолюция круглого стола | Руководитель проекта |
| 2.8.5 | Освещение в СМИ | 3 | 25.02.2021 | 28.02.2021 | Статья на сайте колледжа, инстраграма, в контакте | Руководитель проекта |
| **Функциональное направление 3«Оценка качества проведенных мероприятий»** | | | | | | |
| 3.1 | **Мероприятие 1.** Разработка методики оценки уровня сформированности социальной активности будущего профессионала | 13 | 01.09. 2019 | 15.09. 2019 | Диагностическая методика оценки уровня сформированности социальной активности будущего профессионала | Администратор проекта |
| 3.1.1 | Определение критериев оценки уровней сформированности социальной активности обучающихся | 13 | 01.09.2019 | 15.09.2019 | Карта критериев оценки уровней сформированности социальной активности обучающихся | Администратор и руководитель проекта |
| 3.1.2 | Проведение мониторинга оценки уровня сформированности коммуникативных способностей | 120 | 01.09.2019 | 31.12.2019 | Аналитическая справка | Администратор проекта |
| 3.1.3 | Проведение мониторинга оценки уровня сформированности организаторских способностей | 120 | 01.09.2019 | 31.12.2019 | Аналитическая справка | Руководитель проекта |
| 3.1.4 | Проведение мониторинга оценки уровня сформированности ответственности за конечный результат своего труда | 120 | 01.09.2019 | 31.12.2019 | Аналитическая справка | Администратор проекта |
| 3.1.5 | Проведение мониторинга обучающихся, иницирующих собственные мероприятия | 120 | 01.09.2019 | 31.12.2019 | Аналитическая справка | Администратор проекта |
| **Функциональное направление 4 «Взаимодействие с социальными партнерами»** | | | | | | |
| 4.1 | **Мероприятие 1.** Реализация сотрудничества с мин. образованием | 303 | 01.09. 2021 | 01.07. 2022 | План о взаимном сотрудничестве. Аналитическая справка | Руководитель проекта |
| 4.1.1 | Организация и проведение встречи «Не стареют душой ветераны», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | 25 | 20.03.2019 | 20.04.2019 | План воспитательной работы. Аналитическая справка | Руководитель проекта |
| 4.1.2 | Организация квеста «Я – лидер» | 23  23  23 | 25.04.2019  25.04.2020  25.04.2021 | 23.05.2019  23.05.2020  23.05.2021 | План воспитательной работы. Аналитическая справка | Руководитель проекта. Руководитель ОБЖ и физвоспитания |
| 4.1.3 | Организация и проведение круглого стола «Роль гражданско-патриотического воспитания в процессе формирования личности будущего профессионала» | 24 | 01.02.2021 | 28.02.2021 | Программа и резолюция круглого стола | Руководитель проекта |
| 4.2 | **Мероприятие 2**. Реализация сотрудничества с ГБУ ДО «Оренбургский областной дворец творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко» | 303 | 01.09. 2019 | 01.07. 2022 | Совместные локальные документы. Аналитическая справка | Руководитель проекта |
| 4.2.1 | Организация и подготовка мероприятий по номинации регионального этапа всероссийской программы «Арт-Профи Форум» | 48  48  48 | 01.02.2019  01.02.2020  01.02.2021 | 31.03.2019  31.03.2020  31.03.2021 | Положение о региональном этапе всероссийской программы «Арт-Профи Форум». Аналитическая справка | Руководитель проекта |
| 4.3 | **Мероприятие 3.** Реализация сотрудничества с социальным агентством «Здоровье молодежи» | 303 | 01.09. 2019 | 01.07. 2022 | Совместные договор и план. Аналитическая справка | Руководитель проекта |
| 4.3.1 | Подготовка и участие в совместных мероприятиях с социальным агентством «Здоровье молодежи» | 303 | 01.09.201 | 01.07.2022 | Совместные договор и план. Аналитическая справка | Руководитель проекта |

**интере**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результат  (документ, подтверждающий выполнения контрольных событий) | Роль в проекте / должность | | | | | |
| Кура  тор | Руковод  итель | Админис  тратор | Испол  нитель 1 | Испол  нитель 2 | Испол  нитель 3 |
| Модель формирования социальной активности обучающихся в системе профессионального воспитания |  |  |  |  |  |  |
| Программа развития социальной активности обучающихся  «Путь к успеху» |  |  |  |  |  |  |
| Программа тьюторского сопровождения первокурсников  «Адаптация» |  |  |  |  |  |  |
| Положение о волонтерском отряде «Содружество» |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая справка о результатах мониторинговой оценки |  |  |  |  |  |  |
| Сценарии мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая справка о результатах тренингов на командообразование |  |  |  |  |  |  |

**Реестр рисков и возможностей**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование риска | Действия по предупреждению риска |
| 1. | Срыв сроков реализации направления из-за недостатка компетенций у команды проекта в сфере проектного управления | * Обучение команды до начала реализации проекта проектному управлению |
| 2. | Проявление интереса спонсора к проекту | * Формирование материально-технической базы проекта |
| 3. | Отсутствие дополнительного финансирования для более качественного проведения мероприятий проекта | Разработка детального плана реализации проекта и четко планируемых результатов |
| 4 | Пассивное противодействие со стороны обучающихся и преподавателей, участие обучающихся в событиях проекта из-за недостаточного понимания механизма и целей проекта | Информационно-просветительская работа с преподавателями;  Использование современных активных форм для обучающихся;  Использование имиджевых ходов для продвижения идей проекта |

**Коммуникационная модель**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| 1 | Модель формирования социальной активности обучающихся в системе профессионального воспитания | Администратор проекта | Руководитель проекта | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
| 2 | Программа развития социальной активности обучающихся «Путь к успеху» | Руководитель проекта. Администратор проекта | Руководитель проекта | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
| 3 | Программа тьюторского сопровождения первокурсников «Адаптация» | Администратор проекта | Руководитель проекта | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
| 4 | Положение о волонтерском отряде «Содружество» | Социальный педагог | Руководитель проекта | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
| 5 | Аналитическая справка о результатах мониторинга оценки | Администратор проекта | Руководитель проекта | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
| 6 | Сценарии мероприятий | Преподаватели, социальный педагог, руководитель ОБЖ и физвоспитания | Руководитель проекта | Не позже сроков план-графика | Электронная почта |
| 7 | Аналитическая справка о результатах тренингов на командообразование | Администратор проекта | Руководитель проекта | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |

**Бюджет**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Бюджетные источники финансирования, млн. рублей | | | Внебюджетные источники финансирования | Всего тыс. рублей |
| Федеральный бюджет | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | |
| Всего | В т.ч. субсидии из федерального бюджета |
| 1 | Создан студенческий волонтерский отряд «Содружество» (не менее, чем из 60 обучающихся). Форма студентов отряда. |  |  |  |  | 5000 |
| 2 | Проведена научная студенческая конференция «К профессии через науку» |  |  |  |  | 5000 |
| 3 | Проведен региональный этап всероссийской программы «Арт-Профи Форум» |  |  |  |  | 5000 |
| 4 | Проведен конкурс молодых талантов «Звезды колледжа» |  |  |  |  | 2000 |
| 5 | Проведен квест «Я – лидер» |  |  |  |  | 5000 |
| 6 | Транспортные расходы |  |  |  |  | 5000 |

**Команда проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Садчиков Александр Николаевич | Директор ГАПОУ «НГРТ» | Куратор проекта |
| 2 | Филькова Лариса Николаевна | Начальник отдела профессионального воспитания Министерства образования Оренбургской области | Функциональный заказчик |
| 3 | Крухмалева Маргарита Николаевна | Заместитель министра образования Оренбургской области | Функциональный заказчик |
| 4 | Сапрыкина Наталья Николаевна | Заместитель министра образования Оренбургской области | Функциональный заказчик |
| 5 | Шутова Наталья Юрьевна | Заместитель директора ГАПОУ «НГРТ» по УВР | Руководитель проекта |
| 6 | Бусловская Елена Сергеевна | Методист ГАПОУ «НГРТ» | Администратор проекта |
| 7 | Шарипова Кристина Робертовна | Социальный педагог ГАПОУ «НГРТ», преподаватель экономики | Ответственный исполнитель |
| 8 | Арнаутова Марина Ивановна | Педагог – психолог ГАПОУ «НГРТ» | Ответственный исполнитель |
| 9 | Гришина Анастасия Геннадьевна | Библиотекарь | Ответственный исполнитель |

Авторская методика по выявлению сформированности ОК ФГОС

Диагностика особенностей самореализации

Индекс толерантности

методика Тест Кетелла, методика Н.И. Рожкова по самоуправлению тест КОС

**СРЕДА**

Проект «Инициатива. Творчество. Действия»

Цель – обеспечить формирование высокого уровня социальной активности не менее, чем у 80% обучающихся

ГАПОУ «Нефтегазоразведочный техникум» до 1 июля 2022 г.

Принципы формирования социальной активности

Гуманистической напрвленности

Целостной ориентации

Диалогичноссти взаимодействия

Культуросообразности

Природосообразности

Вариантности социального воспитания

Преемственности

Педагогической поддержки

Компоненты процесса формирования социальной активности

познавательной

аксиологический

эмоциональный

поведенческий

рефлексивный

Технология формирования социальной активности обучающихся

Целевой

Направленность социальной активности

на

ЛИЧНОСТЬ

на

ЗНАЧИМУЮ ГРУППУ

На

ОБЩЕСТВО

на

ГОСУДАРСТВО

Методы формирования социальной активности

Формирование сознания обучающихся

стимулирования

Организация деятельности и мотивации поведения

Операционно-деятельностный

Критерии сформированности социальной активности личности

Высокий уровень социальной активности

Проявление инициативы

Высокий уровень коммуникативных способностей

Высокий уровень ответственности за конечный результат своего труда

Уровни проявления социальной активности

Пассивный

Репродуктивный

Репродуктивно-творческий

Творческий

Результат – высокий уровень социальной активности не менее, чем у 80% обучающихся ГАПОУ «ГАПОУ «НГРТ»» к 01.07.2022 г.

Аналитико-результативный